### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2019 рік

| 1. _06_ ___Управління освіти_виконавчого комітету Нововолинської міської ради_______ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) 2. _061_ ___Управління освіти_виконавчого комітету Нововолинської міської ради_______ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця) 3.____0617363__ 0490 __Виконання інвестеційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми: __ Забезпечення належного стану та повноцінного функціювання закладів освіти_____ 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | разом |  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | разом |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | разом |  |  |  |  |  |
| 1. | Видатки (надані кредити) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4897.3 |  |  |  |  | 4897.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4727.5 |  |  |  | 4727.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -169.8 |  |  |  |  |  |  |  | -169.8 |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечення належного стану та повноцінного функціювання закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  | 4897.3 |  |  |  |  | 4897.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4727.5 |  |  |  | 4727.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -169.8 |  |  |  |  |  |  |  | -169.8 |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  | 4897.3 |  |  |  |  | 4897.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4727.5 |  |  |  | 4727.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -169.8 |  |  |  |  |  |  |  | -169.8 |  |  |  |  |  |
|  | Придбання меблів, спортивного інвентаря та оргтехніки для потреб ДНЗ,ЗОШ і НЦДЮТ, придбання системи відеонагляду |  |  |  |  |  |  |  |  | 1137.3 |  |  |  |  | 1137.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131.6 |  |  |  | 1131.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5.7 |  |  |  |  |  |  |  | -5.7 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція спортивного майданчика в ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.0 |  |  |  |  | 800.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797.0 |  |  |  | 797.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.0 |  |  |  |  |  |  |  | -3.0 |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт об»єктів ДНЗ,ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2960.0 |  |  |  |  | 2960.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2798.9 |  |  |  | 2798.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -161.1 |  |  |  |  |  |  |  | -161.1 |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Показники |  |  |  |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Залишок на початок року |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | власних надходжень |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | інших надходжень |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Надходження |  |  |  |  |  |  | 4897.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4727.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -169.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | власні надходження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | надходження позик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | повернення кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | інші надходження |  |  |  |  |  |  | 4897.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4727.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -169.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Залишок на кінець року |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | власних надходжень |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | інших надходжень |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  | разом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на придбання меблів, спортивного інвентаря та оргтехніки для потреб ДНЗ,ЗОШ і НЦДЮТ, придбання системи відеонагляду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1137.3 |  |  | 1137.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131.6 |  |  | 1131.6 |  |  |  |  |  |  |  | -5.7 |  |  |  |  |  |  | -5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на реконструкцію спортивного майданчика в ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.0 |  |  | 800.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797.0 |  |  | 797.0 |  |  |  |  |  |  |  | -3.0 |  |  |  |  |  |  | -3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на капремонт об»єктів ДНЗ,ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2960.0 |  |  | 2960.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2798.9 |  |  | 2798.9 |  |  |  |  |  |  |  | -161.1 |  |  |  |  |  |  | -161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість установ галузі освіти, для яких планується придбання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість установ галузі освіти, на яких планується провести реконструкцію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об”єктів галузі освіти ,на яких планується провести капремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на придбання для установ галузі освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.1 |  |  | 71.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.7 |  |  | 70.7 |  |  |  |  |  |  |  | -0.4 |  |  |  |  |  |  | -0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реконструкцію для установ галузі освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.0 |  |  | 800.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797.0 |  |  | 797.0 |  |  |  |  |  |  |  | -3.0 |  |  |  |  |  |  | -3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на капремонт для установ галузі освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.0 |  |  | 370.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349.9 |  |  | 349.9 |  |  |  |  |  |  |  | -20.1 |  |  |  |  |  |  | -20.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток установ галузі, у яких придбано меблів до загальної кількості закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.3 |  |  | 59.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.3 |  |  | 59.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток установ галузі, у яких пройшла реконструкція до загальної кількості закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток установ галузі, у яких проведено капремонт до загальної кількості закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.6 |  |  | 29.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.6 |  |  | 29.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________ 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники |  |  |  |  |  | Попередній рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звітний рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  | разом |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки (надані кредити) |  |  |  |  |  |  | 1902.6 |  |  |  |  | 1902.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4727.5 |  |  |  | 4727.5 |  |  |  |  |  |  |  | 248.5 |  |  |  |  | 248.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання меблів, спортивного інвентаря та оргтехніки для потреб ДНЗ,ЗОШ і НЦДЮТ, придбання системи відеонагляду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131.6 |  |  |  | 1131.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на реконструкцію спортивного майданчика в ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797.0 |  |  |  | 797.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на капремонт об»єктів ДНЗ,ЗОШ |  |  |  |  |  |  | 1902.6 |  |  |  |  | 1902.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2798.9 |  |  |  | 2798.9 |  |  |  |  |  |  |  | 147.1 |  |  |  |  | 147.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість установ галузі освіти, для яких планується придбання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість установ галузі освіти, на яких планується провести реконструкцію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об”єктів галузі освіти ,на яких планується провести капремонт |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 61.5 |  |  |  |  | 61.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання для установ галузі освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.7 |  |  |  | 70.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію для установ галузі освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797.0 |  |  |  | 797.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на капремонт для установ галузі освіта |  |  |  |  |  |  | 146.3 |  |  |  |  | 146.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349.9 |  |  |  | 349.9 |  |  |  |  |  |  |  | 239.2 |  |  |  |  | 239.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток установ галузі, у яких придбано меблів до загальної кількості закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.3 |  |  |  | 59.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток установ галузі, у яких пройшла реконструкція до загальної кількості закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток установ галузі, у яких проведено капремонт до загальної кількості закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.6 |  |  |  | 29.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | Показники |  |  |  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  | Виконано за звітний період |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано всього |  | Залишок фінансування на майбутні періоди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 = 5 - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 = 3 - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Надходження всього: |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет розвитку за джерелами |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Запозичення до бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Видатки бюджету розвитку всього: |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Інвестиційний проект (програма) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено 5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільний 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми : всі показники виконані ефективності бюджетної програми : ефективна корисності бюджетної програм довгострокових наслідків бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________ В.К.Целуйко (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |