## TDSheet
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік
| 1. | 600000 |  | Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області
|  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
| 2. | 610000 |  | Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області
|  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
| 3. | 617321 |  | 443 |  | Будівництво освітніх установ та закладів
|  | КТПКВК МБ) |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: |  |  | Забезпечити належний стан та повноцінне функціонування закладів освіти
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1. |  | Видатки (надані кредити) | [5 empty] | 2328 |  | 2328 |  |  | 2261.465 |  | 2261.465 |  |  | -66.535 |  |  | -66.535
в т. ч.
| 1.1. |  | Будівництво освітніх установ та закладів | [5 empty] | 2328 |  | 2328 |  |  | 2261.465 |  | 2261.465 |  |  | -66.535 |  |  | -66.535
| 1.1.1. |  | Проведення капітального ремонту об'єктів освіти | [5 empty] | 2228 |  | 2228 |  |  | 2163.753 |  | 2163.753 |  |  | -64.247 |  |  | -64.247
Бюджет розвитку за 2021 рік виконаний на 97.14%, у зв'язку з здешевленням планованих робіт по тендерних процедурах лишились невикористані кошторисні призначення.
| 1.1.2. |  | Проведення реконструкцій об'єктів освіти | [5 empty] | 100 |  | 100 |  |  | 97.712 |  | 97.712 |  |  | -2.288 |  |  | -2.288
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
| 1 |  | Залишок на початок року |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
в т. ч.
| 1.1. |  | власних надходжень |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 1.2. |  | інших надходжень |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 2 |  | Надходження |  |  |  | 2328 |  |  |  |  | 2261.465 | [5 empty] | -66.535
в т. ч.
| 2.1. |  | власні надходження
| 2.2. |  | надходження позик
| 2.3. |  | повернення кредитів
| 2.4. |  | інші надходження |  |  |  | 2328 |  |  |  |  | 2261.465 | [5 empty] | -66.535
| 3 |  | Залишок на кінець року
в т. ч.
| 3.1. |  | власних надходжень
| 3.2. |  | інших надходжень
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1 |  | Проведення капітального ремонту об'єктів освіти
затрат
| 1 |  | Витрати на капремонт об'єктів галузі освіти, грн. | [5 empty] | 2228000 |  | 2228000 |  |  | 2163753.04 |  | 2163753.04 |  |  | -64246.96 |  |  | -64246.96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку з здешевленням планованих робіт по тендерних процедурах лишились невикористані кошторисні призначення.
продукту
| 1 |  | Кількість обєктів галузі освіти, на яких планується провести капремонт та реконструкцію, од. | [5 empty] | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | -2 |  |  | -2
ефективності
| 1 |  | Середні витрати на капремонт та реконструкцію обэєктів галузі освіти, грн. | [5 empty] | 185667 |  | 185667 |  |  | 216375.3 |  | 216375.3 |  |  | 30708.3 |  |  | 30708.3
| 2 |  | Проведення реконструкцій об'єктів освіти
затрат
| 1 |  | Витрати на реконструкції об'єктів галузі освіти, грн. | [5 empty] | 100000 |  | 100000 |  |  | 97712.33 |  | 97712.33 |  |  | -2287.67 |  |  | -2287.67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку з здешевленням планованих робіт по тендерних процедурах лишились невикористані кошторисні призначення.
продукту
| 1 |  | Кількість об'єктів галузі освіти, на яких планується провести реконструкції, од. | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
ефективності
| 1 |  | Середні витрати на реконструкції об'єктів галузі освіти, грн. | [5 empty] | 100000 |  | 100000 |  |  | 97712.33 |  | 97712.33 |  |  | -2287.67 |  |  | -2287.67
____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  | Попередній рік |  |  |  |  | Звітний рік | [5 empty] | Відхилення виконання (у відсотках)
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
|  |  | Видатки (надані кредити) | [5 empty] | 4147.272 |  | 4147.272 |  |  | 2261.465 |  | 2261.465 |  |  | -1885.807 |  |  | -1885.807
|  |  | Проведення капітального ремонту об'єктів освіти | [5 empty] | 3101.559 |  | 3101.559 |  |  | 2163.753 |  | 2163.753 |  |  | -937.806 |  |  | -937.806
1 Показники затрат
|  |  | Витрати на капремонт об'єктів галузі освіти, грн. | [5 empty] | 3101559.19 |  | 3101559.19 |  |  | 2163753.04 |  | 2163753.04 |  |  | -937806.15 |  |  | -937806.15
2 Показники продукту
|  |  | Кількість обєктів галузі освіти, на яких планується провести капремонт та реконструкцію, од. | [5 empty] | 5 |  | 5 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | -5 |  |  | -5
3 Показники ефективності
|  |  | Середні витрати на капремонт та реконструкцію обэєктів галузі освіти, грн. | [5 empty] | 620311.84 |  | 620311.84 |  |  | 216375.3 |  | 216375.3 |  |  | -403936.54 |  |  | -403936.54
|  |  | Проведення реконструкцій об'єктів освіти | [5 empty] | 1045.713 |  | 1045.713 |  |  | 97.712 |  | 97.712 |  |  | -948.001 |  |  | -948.001
1 Показники затрат
|  |  | Витрати на реконструкції об'єктів галузі освіти, грн. | [5 empty] | 1045713.25 |  | 1045713.25 |  |  | 97712.33 |  | 97712.33 |  |  | -948000.92 |  |  | -948000.92
2 Показники продукту
|  |  | Кількість об'єктів галузі освіти, на яких планується провести реконструкції, од. | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
3 Показники ефективності
|  |  | Середні витрати на реконструкції об'єктів галузі освіти, грн. | [5 empty] | 1045713.25 |  | 1045713.25 |  |  | 97712.33 |  | 97712.33 |  |  | -948000.92 |  |  | -948000.92
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
| Код |  | Показники |  |  |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  | Виконано за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Виконано всього |  | Залишок фінансування на майбутні періоди
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 = 5 - 4 |  |  | 7 |  | 8 = 3 - 7
| 1.1 |  | Надходження всього: |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Бюджет розвитку за джерелами |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Запозичення до бюджету |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Інші джерела |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
У зв'язку з здешевленням планованих робіт по тендерних процедурах лишились невикористані кошторисні призначення.;
| 2 |  | Видатки бюджету розвитку всього: |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
| 2.1 |  | Всього за інвестиційними проектами
| 2.2 |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні;
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
На початок звітного періоду дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.;
ефективності бюджетної програми
При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів заплановані завдання програми виконані, мета досягнута.;
корисності бюджетної програм
В рамках даної програми та в межах наданих фінансових ресурсів забезпечено реалізацію проєктів з капітальних ремонтів та реконструкцій у галузі освіти програми здійснюється на належному рівні;
довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довгостроковий термін реалізації та є актуальною для подальшого її використання та реалізації;
Голова комісії з припинення (реорганізації), начальник управління освіти | [12 empty] | Сергій МОРОЗ
[8 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Член комісії ,головний бухгалтер | [12 empty] | Валентина ЦЕЛУЙКО
[8 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)